## Hoja1
REQUIREMENTS TRACEABILITY MATRIX
Project Name: Fleet Management System |  |  |  |  | Note: This is just a format. Content needs to be overridden
Preparation Date: 02/12/2018
Requirements | [6 empty] | Tracebility Link
ID | Requeirement | Priority | Category | Stakeholder | Acceptance Criteria | Validation Method | Backlog ID. | Last Validated
1 | Se deberán conseguir todos los permisos necesarios para la celebración de un concierto en España. | High | Leyes | Interno | Cumpla el 100% de la legislación vigente de la organización de eventos. | Control del documento | 1.1.1
2 | Cumplir con los requerimientos definidos por los Artistas. | Alta | Calidad | Bandas | Recibir requerimientos del 100% de los artistas del programa. | Tener un documento por cada artista con sus requerimientos. | 1.1.5
3 | Diseño de un portal web con la información del concierto | Baja | Calidad | Ayuntamiento | El portal web cumpla con los estándares actuales de accesibilidad. | La web funciona correctamente. | 1.4.1
4 | Disponibilidad de los recursos financieros en los tiempos definidos. | Alta | Financiación | Interno | Contar con los recursos financieros en caja en los tiempos programados. | Revisión movimientos cuenta bancaria | 1.1.3
5 | Proveedores homologados | Media | Leyes | Ayuntamiento | Que el 100% de los proveedores sean homologados | Revisión del certificado de homologación | 1.1.4
6 | Cumplimiento de estándares técnicos del recinto. | Alta | Calidad | Ayuntamiento | Entrega de documento que registre características del recinto y necesidades para la realización de un concierto de este calibre. | Firma de documento por parte del Ayuntamiento | 1.1.1
7 | Contar con artículos de Merchandising | Media | Financiación | Interno | Plan de venta | Documento aprobado por el Sponsor (Desigual) y el Gerente del Proyecto | 1.4.2
8 | Se contará con al menos un puesto de habituayamiento para los asistentes. | Media | Financiación | Interno | La empresa de catering contratada debe cumplir con unos mínimos de calidad. | Firma de contrato | 1.2.2 1.2.4
9 | Se contará con unos equipos técnicos de calidad | Alta | Calidad | Interno | La empresa que proporcione y monte el equipo técnico debe cumplir con unos mínimos de calidad. | Firma de contrato. | 1.3.1
10 | Será necesario contar con un plan de emergencias | Alta | Calidad | Ayuntamiento | Presentación del plan de emergencias | Documento firmado por el Ayuntamiento | 1.1.1 1.2.3
11 | Será necesario contar con un plan de seguridad | Alta | Calidad | Ayuntamiento | Presentación del plan de seguridad | Documento firmado por el Ayuntamiento | 1.1.1 1.2.3
12 | Será necesario contar con un plan de Marketing | Alta | Financiación | Sponsor Desigual | Presentación del plan de marketing | Documento firmado por el Sponsor Desigual | 1.4
13 | Disponibilidad de un determinado tiempo para la realización de pruebas de banda | Media | Calidad | Bandas | Cláusula de contrato | Firma de contrato. | 1.3.2
14 | El recinto donde se celebre el evento será regresado en las mismas condiciones en que se encontró en un plazo de dos días tras la finalización del evento. | Baja | Calidad | Ayuntamiento | Presentación de contrato con empresa de limpieza. | Firma de contrato. | 1.3.7